## Gantt Chart
入電予測 |  |  |  |  | Gantt Chart Template © 2020 by Vertex42.com
楽天銀行 |  |  | 開始日: | 2025-05-01
オウセイキチ |  |  | 週: | 9 | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11
 | time axis 2025-06-23 to 2025-08-17
タスク |  | 開始日 | 日 | 修了日 | time axis 2025-06-23 to 2025-08-17
Phase 1 | - | 2025-05-01 |  | 2025-06-20
DataRobotフローの詳細確認と移行方針整理 |  | 2025-05-01 | 9 | 2025-05-09
データ理解・整形・前処理 | - | 2025-05-12 | 5 | 2025-05-16
特徴量探索・EDA |  | 2025-05-19 | 12 | 2025-05-30
Pythonでの時系列モデル構築 |  | 2025-06-02 | 12 | 2025-06-13
モデル評価・指標確認 |  | 2025-06-16 | 5 | 2025-06-20
Phase 2 | - | 2025-06-23 |  | 2025-07-30
Dataikuでのパイプライン構築 | - | 2025-06-23 | 10 | 2025-07-02
Tableauでの可視化設定 |  | 2025-07-03 | 9 | 2025-07-11
効果検証の自動化 |  | 2025-07-14 | 5 | 2025-07-18
時間帯別予測モデルの試作 | - | 2025-07-21 | 4 | 2025-07-24
報告資料の整理 | - | 2025-07-25 | 6 | 2025-07-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-